## Sheet1
特高项目数字商务专业群工程师学院改造项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 特高项目数字商务专业群工程师学院改造项目
主管部门 |  | 北京电子控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 162 | 162 |  | 158.6297 |  | 10 |  | 97.92% |  | 9.79
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 162 | 162 |  | 158.6297 |  | 10 |  | 97.92% |  | 9.79
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 此次项目建设完成后，将大力促进我校办学水平的提升，提高教学资源的统一协调管理能力，改善学校的教学条件和办学环境，提高整体教学及资源管理质量，有助于我校建立现代化的职业教育体系。紧跟现代化教学及设备管理技术的发展步伐，满足现代化职业教育的需要。进一步增强教师对信息技术推进教学改革、提高教学质量重要性的认识，充分调动各学科教师在课堂教学中应用信息技术的积极性和创造性；建设一支善用信息技术和优质数字教育资源开展教学活动的骨干教师队伍。促进优质数字教育资源的开发与共享，形成一套覆盖学院各专业的教育信息化平台体系，推动信息技术在职教课堂教学中的合理有效应用和深度融合。 完成三层302、303、304、305等四间教室及办公室等区域的改造，改造成四间实训室、机房、信创展厅及休息区、办公室等区域，完成全部基础建设的拆除、改造，安装中控及周边设备及配套座椅。 | [5 empty] | 此次项目建设完成后，将大力促进我校办学水平的提升，提高教学资源的统一协调管理能力，改善学校的教学条件和办学环境，提高整体教学及资源管理质量，有助于我校建立现代化的职业教育体系。紧跟现代化教学及设备管理技术的发展步伐，满足现代化职业教育的需要。进一步增强教师对信息技术推进教学改革、提高教学质量重要性的认识，充分调动各学科教师在课堂教学中应用信息技术的积极性和创造性；建设一支善用信息技术和优质数字教育资源开展教学活动的骨干教师队伍。促进优质数字教育资源的开发与共享，形成一套覆盖学院各专业的教育信息化平台体系，推动信息技术在职教课堂教学中的合理有效应用和深度融合。 完成三层302、303、304、305等四间教室及办公室等区域的改造，改造成四间实训室、机房、信创展厅及休息区、办公室等区域，完成全部基础建设的拆除、改造，安装中控及周边设备及配套座椅。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 计算机硬件及软件 |  |  | 7台 | 7台 | 7 |  | 7
|  |  | 基础建设 |  |  | 1项 | 1项 | 7 |  | 7
|  |  | 办公家具 |  |  | 236套 | 236套 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目验收时间 |  |  | ≤3月 | 4月 | 5 |  | 4 |  | 原因：交付方技术支持响应滞后；改进：加强项目管理与过程质量监督
|  |  | 完成调试时间 |  |  | ≤3月 | 4月 | 5 |  | 4 |  | 原因：交付方技术支持响应滞后；改进：加强项目管理与过程质量监督
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024采购金额 |  |  | ≤162万元 | 158.629737万元 | 20 |  | 20
|  | 社会效益指标 | 学生上课 |  |  | ≥200人 | 230 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 使用周期 |  |  | ≥5年 | 5年 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 教师及学生对实训室功能建设满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.79