## Sheet1
职业教育高质量发展-特高项目数字商务专业群-直播电商运营中心建设项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 职业教育高质量发展-特高项目数字商务专业群-直播电商运营中心建设项目
主管部门 |  | 北京电子控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 490.6824 | 490.6824 |  | 490.4904 |  | 10 |  | 99.96% |  | 9.99
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 490.6824 | 490.6824 |  | 490.4904 |  | 10 |  | 99.96% |  | 9.99
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建设3个直播电商实训室、1个商品拍摄与处理实训室，购置实训平台、建设课程资源，提供高度模拟企业应用的实训平台及教学资源，为教师教学、学生实训、学生参加技能大赛提供保障，提升学生的综合职业技能。 | [5 empty] | 建设3个直播电商实训室、1个商品拍摄与处理实训室，购置实训平台、建设课程资源，提供高度模拟企业应用的实训平台及教学资源，为教师教学、学生实训、学生参加技能大赛提供保障，提升学生的综合职业技能。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 实训平台建设 |  |  | 7套 | 7套 | 7 |  | 7
|  |  | 课程资源建设 |  |  | 6门 | 6门 | 7 |  | 7
|  |  | 实训室 |  |  | 4个 | 4个 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 设备参数符合评审指标 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 实训室物品到位及验收时间 |  |  | ≤8月 | 8月 | 5 |  | 5
|  |  | 平台及课程资源到位及验收时间 |  |  | ≤11月 | 12月 | 5 |  | 4 |  | 原因：交付方技术支持响应滞后； 改进：加强项目管理与过程质量监督
|  |  | 招标采购时间 |  |  | ≤5月 | ≤5月 | 5 |  | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤490.682441万元 | 490.490418万元 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 实训室使用 |  |  | 实训室正常投入使用，服务于数字商务专业群的学生；培训教师20人，使教师熟悉实训平台的功能；教师使用课程教学资源在网上搭建课程；组织专业群学生参加职业技能大赛，获得市级及以上奖项。 | 实训室正常投入使用，服务于数字商务专业群的学生；培训教师22人，使教师熟悉实训平台的功能；教师使用课程教学资源在网上搭建课程；组织专业群学生参加职业技能大赛，获得市级及以上奖项。 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 培养学生 |  |  | 组织专业群学生参加职业技能大赛，获得市级及以上奖项。 | 组织专业群学生参加职业技能大赛，获得市级一等奖项。 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 2024年学生满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.99