## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 密码应用检测与应急处置设备购置项目
主管部门 |  | 北京电子控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市电子产品质量检测中心
项目负责人 |  | 刘振峰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67118707
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 76.5 | 76.5 |  | 76.5 |  | 10 |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 |  | 76.5 | 76.5 |  | 76.5 |  | 10 |  | 100% | 10
上年结转 资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 购置SCG1801网络传输密码使用检测仪及网络安全事件应急处置工具箱，进一步完善符合相关国家标准要求的我单位电子信息产品的检测/测评技术平台，增强和完善我单位检测试验室对于相关信息产品质量的检测/测评能力，为我市的电子信息产业发展提供必要的质量检测/测评方面的手段保障，为消费者服务，为我市的相关产品生产企业服务，为社会服务，为首都市场的健康发展服务，全面促进我市电子信息产品质量的提高。 | [5 empty] | 通过购置该设备，完善了我单位电子信息产品的检测/测评技术平台符合相关国家标准要求，增强和完善我单位检测试验室对于相关信息产品质量的检测/测评能力，为我市的电子信息产业发展提供必要的质量检测/测评方面的手段保障，为消费者服务、为我市的相关产品生产企业服务、为社会服务、为首都市场的健康发展服务，全面促进我市电子信息产品质量的提高，保障软件产品检测/测评业务顺利有序开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分 析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1: |  |  | 新增产品数量2套 | 100% | 10 |  | 10
指标2：
|  | 质量指标 | 指标1： |  |  | 验收合格率≥100% | 合格 | 20 |  | 20
指标2：
|  | 时效指标 | 指标1： |  |  | 1月-12月完成购置及验收 | 8月 | 10 |  | 10
指标2：
|  | 成本指标 | 指标1： |  |  | 76.5万 | 76.5万 | 10 |  | 10
指标2：
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1： |  |  | 提供社会服务收益 | 合格 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2： |  |  | 节约维护成本 | 合格 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 指标1: |  |  | 履职基础、公共服务能力得到提升 | 通过新设备的购置使中心承接相关业务的能力得到提升 | 10 |  | 10
指标2：
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 可持续影响目标 | 指标1：
指标2：
| 满意度 | 服务对象满意度标 | 指标1： |  |  | 使用人员满意度≥100% | 100% | 10 |  | 10
指标2：
| 总分 | [6 empty] | 100 |  | 100