## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 改善办学条件-实训室建设-商务数据研究中心建设项目
主管部门 |  | 北京电子控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）
项目负责人 |  | 李红 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911108770
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 90 | 90 |  | 90 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 90 | 90 |  | 90 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 购置桌面工作站、KVM设备、硬盘保护卡、交换设备、投影仪、椅子、机柜、综合布线、教学白板、基础建设，开发实操科研平台及实训资源，应用于教学。建立高度贴近企业运作的综合创新实训科研管理平台，实现“教学+科研+生产”一体化体系，让学生具备商务数据分析能力、解决实际应用问题的能力，创新能力和实际操作能力。全面提升学校才培养质量，达到产学结合、工学结合人才培养模式的要求。 | [5 empty] | 购置桌面工作站、KVM设备、硬盘保护卡、交换设备、投影仪、椅子、机柜、综合布线、教学白板、基础建设，开发实操科研平台及实训资源，应用于教学。建立高度贴近企业运作的综合创新实训科研管理平台，实现“教学+科研+生产”一体化体系，让学生具备商务数据分析能力、解决实际应用问题的能力，创新能力和实际操作能力。全面提升学校才培养质量，达到产学结合、工学结合人才培养模式的要求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新增桌面工作站 |  |  | 53 | 53 | 3 |  | 3
|  |  | 新增交换设备 |  |  | 2 | 2 | 3 |  | 3
|  |  | 新增实训工位 |  |  | 7 | 7 | 3 |  | 3
|  |  | 新增转椅 |  |  | 28 | 28 | 3 |  | 3
|  |  | 新增研讨桌 |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 3
|  |  | 新增电脑桌、椅 |  |  | 41 | 41 | 3 |  | 3
|  |  | 防静电地板、综合布线 |  |  | 155 | 155 | 3 |  | 3
|  |  | 新增教学白板 |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 3
|  |  | 新增空调设备 |  |  | 4 | 4 | 3 |  | 3
|  |  | 基础装修 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 达到100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 设备质量 |  |  | 达到100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 采购时间 |  |  | 2022年7月前 | 2022-06-01 | 2 |  | 2
|  |  | 采购物品到位时间 |  |  | 2022年10月前 | 2022-09-02 | 2 |  | 2
|  |  | 验收时间 |  |  | 2022年10月前 | 2022-09-03 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤90万元 | 90万元 | 7 |  | 7
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 2022年满足全部专业授课 |  |  | 优良中低差 | 优。 实训室、研讨室、工作室正常投入使用，服务于商务数据分析与应用专业群的学生，为学生核心课程教学、生产性实训提供保障，效果较好。 | 30 |  | 28
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 2022年使用人员满意度 |  |  | ≥98% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98