## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 改善办学条件-实训室建设-城市轨道交通信号控制系统实训基地项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京电子控股有限责任公司 |  | 项目申报单位名称 | 北京信息职业技术学院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 汪赵强 |  | 项目实施责任人联系电话 | 18910055603
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 148
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 148
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标：（2020年—2021年）：结合项目总体发展目标和具体内容，计划分二期进行建设，中心建设周期为2020年1月份持续到2021年12月份。 年度目标：第一期（2020年5月前）：专业群新技术、技能发展建设深入调研 1.完成行业考察和客户成功案例考察。 2.确定新技术发展趋势、技能需求调研、教师能力升级计划。 3.实验实训装备技术选型。 第二期（2020年10月）：完成招投标，实训室建设及师资培训工作 1.实训场地规划、整理、管理制度定稿。 2.招投标。 3项目建设。 4.专业师资培训。 第三期（2021年10月）： 1.采购物品到位 2与中标单位共同完成实训资源的建设，包括：教材、课件的制作等。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新设备数量 | 63套
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥98%
|  |  | 设备质量 | 达到轨道交通行业标准
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2020年5月前
|  |  | 招标采购时间 | 2020年10月前
|  |  | 采购物品到位时间 | 2021年3月前
|  |  | 验收时间 | 2021年10月前
|  | 成本指标 | 预算控制 | 148
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 提供社会服务收益 | ≥300万元
|  |  | 节约维护成本 | 50万元
|  |  | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升
|  | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥98%