## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 双高项目-信息安全与管理专业群-通信技术产教融合实训室建设项目（2020年滚动）（中央资金） |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京电子控股有限责任公司 |  | 项目申报单位名称 | 北京信息职业技术学院
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 史宝会 |  | 项目实施责任人联系电话 | 18910055617
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 154.2191
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 154.2191
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标：（2020年—2021年）：完成通信技术产教融合实训室的建设，并承担通信技术实验教学、师资培训、校企合作项目开发等工作。 年度目标：完成实验室环境建设，服务器与学生工作站的采购，通信技术产教融合实训室设备采购与及部分教学资源的开发。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 汇聚层OTN光传输网元 | 4套
|  |  | 光传输网络管理系统 | 1套
|  | 质量指标 | 设备参数符合率 | ≥98%
|  |  | 项目验收合格率 | ≥98%
|  |  | 硬件设备环保符合情况 | 符合环境保护标准
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2021年2月前
|  |  | 招标完成时间 | 2021年9月前
|  |  | 协议采购时间 | 2021年7月前
|  |  | 实验室设备调试 | 2021年10月前
|  | 成本指标 | 设备及教学资源购置成本 | ≤154.219102万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 可持续指标 | 可持续承担专业实践教学≥5年
|  |  | 社会效益指标 | 承担社会培训100人天/年
|  | 服务对象满意度指标 | 学生使用实训室满意度 | ≥95%
|  |  | 社会培训人员使用实验室满意图 | ≥90%