## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 现代职业教育质量提升计划-服务机器人技术应用与硬件维护实训室建设（2020年滚动）（中央资金） |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京电子控股有限责任公司 |  | 项目申报单位名称 | 北京信息职业技术学院
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 李学礼 |  | 项目实施责任人联系电话 | 18910055193
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 249
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 249
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标：（2021年—2022年）：本项目从2020年开始建设，2021年完成，预算资金498万元。购置服务机器人技术应用与硬件维护实训室设备185台套；保障《智能终端维护与维修》、《智能电子产品设计与制作》教学以及电子信息专业群实验、实训项目的顺利有序开展。 年度目标：2021年完成项目招标，签署合同，设备到货，数量验收等工作；保障《智能终端维护与维修》、《智能电子产品设计与制作》教学以及电子信息专业群实验、实训项目的顺利有序开展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新增服务机器人技术应用与硬件维护设备 | 185台套
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100%
|  |  | 设备质量 | 达到国家强制标准及招标技术参数要求
|  | 进度指标 | 招标采购时间 | 2021年4月前
|  |  | 采购物品到位时间 | 2021年7月前
|  |  | 数量验收时间 | 2021年8月前
|  | 成本指标 | 项目支出预算数 | ≤249万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 支持实践教学 | 4个班级次
|  |  | 支持职业技能竞赛 | 市级2次，国家级1次
|  | 服务对象满意度指标 | 师生使用满意率 | ≥95%