## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 特高项目-教育教学-课程资源建设（2020年滚动）（中央资金） |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京电子控股有限责任公司 |  | 项目申报单位名称 | 北京信息职业技术学院
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 张海建 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13810150848
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 252.19
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 252.19
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标：（2020年—2021年）：（跨年度项目应填报项目期目标）：项目资金总额519.98万元，进行课程资源建设，打造课堂革命。 完成26门课程的数字资源建设，并达到以下目标： 1、转变学生的学习方法：使学生除向老师学习知识外，能够根据自己需要，从网络上获取所需知识和信息，进而培养学生收集、整理和运用各种信息的习惯和能力。 2、改变教学方法：通过丰富的数字化教学资源，改变以往以教材为中心、以教师为中心的授课方法。多种媒体形式将学生带进直观、生动的情境，唤起学生的学习兴趣，使课堂教学方法出现根本改变，并收到良好的教学效果。 3、改善评价体系：学生、教师都可以访问共享的数字化教学资源，将教师、学生对资源的应用和资源建设的参与情况作为考察教师能力、学生素质的重要指标之一。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 教学课件PPT | 520个
|  |  | 线上课程 | 572个
|  |  | 二维动画制作 | 52个
|  |  | 三维动画制作 | 3个
|  |  | 互动教学模块开发制作 | 260个
|  | 质量指标 | 产出质量 | 满足国家数字资源库建设标准
|  |  | 验收合格率 | ≥100%
|  | 进度指标 | 项目招投标工作 | 2020年10月
|  |  | 项目的建设实施工作 | 2020年11-2021年10月
|  |  | 项目的验收工作 | 2021年11月
|  | 成本指标 | 严格按照财政要求控制成本 | 总成本控制在512.18万元以内
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 经济效益 | 节省教学人力物力大于等于5%。
|  | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95%
|  |  | 社会人员满意度 | ≥95%