## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 改善办学条件-信息化建设-北信南校区安全防范系统升级改造项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京电子控股有限责任公司 |  | 项目申报单位名称 | 北京信息职业技术学院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 王沛训 |  | 项目实施责任人联系电话 | 18910055585
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 260.7732
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 260.7732
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标：（2021年-2022年总体目标）购置安全防范视频监控系统，保障安保维稳业务顺利有序开展。 年度目标：（2021年目标）购置安全防范视频监控系统，保障安保维稳业务顺利有序开展。 （2022年目标）购置监控立杆、拼接电视墙显示系统和机房配套设备，保障安保维稳业务顺利有序开展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新购高清音视频监控点位数量 | 新建前端图像采集系统摄像机442套（含录音设备120套）
|  |  | 新购安防传输专网系统设备数量 | 传输系统以太网接入交换机50台(其中8口供电小交换机24台，24口供电交换机26台)，汇聚交换机5台（含光模块64只），核心交换机1套
|  |  | 新购存储管控系统数量 | 应用服务器（可视化平台、媒体交换、智能视频诊断）3套，视频管理服务软件-视频接入许可1套（500路）；云存储主机3套，一体化硬盘72组，智能NVR录像机1台，监控硬盘1块；桌面工作站6套（包含中控室2套，分控系统4套）
|  |  | 新增显示输出系统数量 | 综合显示控制单元1套；分控显示系统4套（包含32寸液晶监视显示单元16块，综合显示控制单元4台）
|  |  | 新购其它配套机房设备、综合布线等数量 | 在线式UPS不间断电源6KVA的2套,30KVA的1套；服务器机柜3套。与项目相关的综合布线，系统集成、设备安装服务等
|  | 质量指标 | 质量保证措施 | 聘请第三方监理和聘请第三方专业机构对项目进行验收检测
|  |  | 验收合格率 | 验收合格率≥99%
|  |  | 验收质量标准 | 符合GB50348工程质量验收标准
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 在2020年底前完成
|  |  | 招标采购时间 | 2021年5~6月完成
|  |  | 采购物品和工程安装到位时间 | 采2021年8月底前完成
|  |  | 项目验收时间 | 2022年9月底前完成
|  | 成本指标 | 项目预算控制 | 控制在260.7732万元以内
|  |  | 单位购置成本控制 | 在9842.93元/台、套、件以内
|  |  | 政府采购节支率 | 大于1%
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 提供社会服务收益 | 加强我院南校区校园整体安全防范技防工作，预防和打击校园暴力、偷盗损毁个人和公共财产、非法聚集和可能存在的安全隐患排查，大门等出入口实现智能化黑名单人脸识别。并实现现有校区联网管理，统一可视化技防平台。
|  |  | 节约维护成本 | 通过监理公司和第三方专业机构检测确保技防系统的质量合格和增强可靠性，从而降低日后运维成本。
|  |  | 履职基础、公共服务能力 | 安保人员管理、交接记录、预案管理等；打击和震慑预防犯罪的发生，避免校园欺凌，排查安全隐患；提升安保服务满意度，保护公共财产不受损害。
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使我院师生在和谐安全的校园环境中生活学习，使对安保技防系统的满意度＞95%，同时我院视频监控系统还可为我院其它教学等职能部门提供相关服务。